## Sheet1
英国GTV文案进度表【以工作日计算】
客户姓名 | 李成 | 数字科技类 | 启动时间 | 2025-11-05
时间规划 | 具体项目
第1个月 | 首轮材料收集和审核 |  |  | 特殊情况备注
出具首轮材料清单，客户材料完成90%收集。
预计完成时间 | 2025.12.5
实际进展情况 | 已经在11.6收到第一批材料，预计在11月14日进行补充材料反馈和线上会议沟通
第2个月 | 申请人定位完成，完成递交材料框架设计，补充材料提供（如涉及） |  |  | 备注
根据第一轮90%材料设计申请定位，完成10份材料递交框架设计
预计完成时间 | 2026.1.5
第3-4.5个月 | 申请文书撰写，推荐人确定+推荐信撰写，PS撰写，简历优化，翻译安排 |  |  | 备注
文案整理全套递交材料 客观材料制作和优化； 文书材料撰写和优化
预计完成时间 | 2026.5.15 |  |  | 去掉了春节和五一公共假期
第5个月 | 文书定稿+签字返回+背书递表 |  |  | 备注
客户反馈各类定稿签字文件； 全套材料定稿，检查和确认； 背书申请表填写、付费递交；
预计完成时间 | 2026.5.30
第6个月 | 背书获批，递交签证 |  |  | 备注
| 背书获批之后； 客户准备体检； 安排签证申请材料翻译； 签证申请表填写、付费递交； 安排预约打指纹； 移民局开始审理签证申请。 |  |  | 背书审核时间目前1个月左右，实际情况会根据官方时间有调整，背书获批后通常1周内可以递交签证
预计完成时间 | 2026.6.30
第7-8个月 | 签证获批 |  |  | 备注
| 签证获批后，完成身份转换，结案存档。 |  |  | 签证审理时间：英国境内申请预计审理时间8周；英国境外申请预计审理时间3周。
预计完成时间 | 2026.7.30
*以上时间计划如需调整，请随时和我们联系沟通；任何官方的进度存在不可控因素，请知悉。